部门整体支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 预算部门名称 | 石鼓区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 279.96万元 | 113817.82万元 |  | 113817.82万元 |  | 100 | 100% | 90 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：96317.82万元 |  |  |  |  | 其中：基本支出：448.2万元 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：17500万 |  |  |  |  | 项目支出：113369.62万元 |  |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成石鼓区辖区范围内农村房屋改造任务和农村危房改造任务 目标2：确保公租房正常运行、租赁补贴及时发放 目标3：2020年棚改项目扫尾工作 目标4：辖区物业管理水平上台阶 |  |  |  |  | 目标1：完成石鼓区辖区范围内农村房屋改造任务和农村危房改造任务 目标2：确保公租房正常运行、租赁补贴及时发放 目标3：2020年棚改项目扫尾工作 目标4：辖区物业管理水平上台阶 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 辖区内75个物业服务项目按物业服务合同约定服务 |  | 75 |  | 75 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 廉租房补贴户数 |  | 500 |  | 600 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建档立卡农村房屋提质改造 改造数量 |  | 23 |  | 23 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 西湖公园片棚改、西湖老干所棚改、雁栖湖二期棚改、陕西巷棚的征收 |  | 4 |  | 0 | 5 | 0 | 棚改前期工作未完成 |
|  |  | 质量 指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 |  | 95% |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效 指标 | 按时完成改造工程 |  | 2020年12月31日 |  | 75% | 10 | 7 | 棚改未完成 |
|  |  | 成本 指标 | 预算控制率 |  | 10万元 |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 促进农村基本居住功能 |  | 98% |  | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 促进城市基本居住功能 |  | 100 |  | 90% | 4 | 2 | 棚改未完成 |
|  |  | 社会效 益指标 | 对居民的影响作用 |  | 通过项目实施，使全区人居生活环境得到改善，并能保障各项工作顺利开展。 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 为本区城镇低收入、中低收入住房困难家庭以及外来务工人员、新就业人员等住房保障群体提供保障房源。 |  | ≥100 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 乡村规划合理率 |  | ≥100 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为本区城镇低收入、中低收入住房困难家庭以及外来务工人员、新就业人员等住房保障群体提供保障房源。 |  | ≥100 |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 健全完善相关制度和服务标准 |  | ≥100 |  | 100% | 2 | 2 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达95% |  | 95% |  | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |